SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

z wykonania zadania publicznego

(zmienione w stosunku do oryginału złożonego u Wójta Gminy Osie

ze względu na jego informacyjny charakter)

Działalność Klubu Imprez na Orientację „AZYMUT” Osie

w okresie od 19 lutego 2009 do 28 listopada 2009

określonego w umowie nr 2/09

zawartej w dniu 19 lutego 2009,

pomiędzy Gminą Osie a Bractwem Czarnej Wody

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

- Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie – dlaczego?

Zrealizowane zostały główne cele zadania, osiągnięto planowane rezultaty

- Uczniowie Zespołu Szkół w Osiu (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) oraz Szkoły Podstawowej w Brzezinach brali udział w czterech Marszach na Orientację, będących mistrzostwami gminy sezonu 2008/09 w tej dyscyplinie sportowo – turystycznej. Łącznie startowało 40 zawodników z „podstawówek” oraz 33 gimnazjalistów. Nie udało się pozyskać dla InO uczniów ze Szkoły Podstawowej we Wierzchach. Jesienią (w ramach zawodów o Puchar Borów Tucholskich) rozegrano I etap mistrzostw gminy sezonu 2009/10, w którym wzięło udział 10 uczniów szkół podstawowych oraz 29 uczniów gimnazjum. W Rodzinnym Marszu na Orientację wzięły udział tylko cztery patrole (14 osób), ale były to pierwsze zawody tego typu, na dodatek w okresie grypowym.

- Reprezentanci Klubu uczestniczyli w ośmiu Marszach na Orientację Pucharu Borów Tucholskich (w Osiu, Lipinkach, Czarnej Wodzie, Skorzennie oraz dwukrotnie w Czersku i Kaliskach).

- Nastąpił znaczny postęp w umiejętnościach zawodników, co zostało potwierdzone sukcesami w zawodach pucharowych. Odnieśliśmy pięć zwycięstw w kategorii drużynowej (dla mniej zaawansowanych) oraz jedno w bardzo dobrze obsadzonej kategorii juniorów (uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych). Na 75 sklasyfikowanych zawodników w kategorii TJ (juniorów) dwie nasze reprezentantki znalazły się w pierwszej dziesiątce całego cyklu (choć rywalizowały również z reprezentantami szkół średnich).

- Prowadzono szkolenie członków klubu w umiejętnościach potrzebnych do startów w Imprezach na Orientację, zarówno w zakresie podstawowym, jak specjalistycznym. Osiem osób zdobyło umiejętności niezbędne do organizowania Imprez na Orientację.

- Dzięki powyższym działaniom niewątpliwie nastąpił rozwój sportu i turystyki w gminie. Wszystkie zawody stanowiły znakomitą promocję aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży, dzięki czemu zwiększyła się ich aktywność fizyczna. Marsze na Orientację stają się coraz bardziej atrakcyjnym sposobem spędzania wolnego czasu oraz realizacji ambicji sportowych.

- Start w Marszach na Orientację, przygotowywanie i przeprowadzanie zawodów kształtowały u zawodników i organizatorów imprez cechy przydatne w życiu społecznym – samodzielność, odwagę i rozwagę, spostrzegawczość, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach i współpracy w zespole. Umożliwił też nawiązanie koleżeńskich stosunków z „inowcami” z innych ośrodków, przede wszystkim z Osieka i Czerska.

- KInO „Azymut” zorganizował 3 października wysoko ocenione przez uczestników (organizacja imprezy, przygotowanie tras i map, teren o bardzo dużych walorach krajobrazowych) Marsze na Orientację „Jesień nad Wdą” w ramach Pucharu Borów Tucholskich.

- Starty naszego klubu w Pucharze Borów Tucholskich w Marszach na Orientację, udział największej liczbowo grupy w kursie Organizatorów Imprez na Orientację oraz profesjonalne przygotowanie zawodów Pucharu w Osiu (Marsz na Orientację „Jesień nad Wdą”) sprawiły, że to właśnie Bractwu powierzono prowadzenie całego cyklu pucharowego w roku 2010.

- Nasze działania w Borach Tucholskich i na Kociewiu (na terenie województw kujawsko – pomorskiego i pomorskiego) stanowiły doskonałą promocję walorów turystycznych gminy, umiejętności jej mieszkańców oraz chęci pracy na rzecz społeczności lokalnej. Logo KInO „Azymut”, zawierające herb gminy Osie, również promowało naszą „małą Ojczyznę”.

- Społeczne zaangażowanie uczestników zadania przejawiło się w darmowym przepracowaniu podczas jego realizacji około 1000 godzin, kosztem czasu przeznaczonego na obowiązki rodzinno – domowe oraz czasu wolnego.

- Opis wykonania zadania

- Założenie Klubu Imprez na Orientację na podstawie umowy partnerskiej Bractwa Czarnej Wody i Zespołu Szkół w Osiu

- Ustalenie logo KInO „Azymut”, złożonego z róży kierunków widnokręgu oraz herbu gminy Osie

- Udział ośmiu członków Klubu w kursie Organizatora Imprez na Orientację – zdobycie umiejętności niezbędnych do organizowania, prowadzenia i sędziowania Imprez na Orientację

- Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia szkolenia, organizacji zawodów i startu w zawodach – kompasy, długopisy, podkładki, materiały do kreślenia, drukowania i kopiowania map, książeczki i odznaki InO itp.

- Ubezpieczenie OC organizatorów Klubu (Bractwo Czarnej Wody), rezygnacja z ubezpieczenia NW zawodników ze względu na niezadowalającą merytorycznie ofertę ubezpieczyciela (uczniowie Zespołu byli ubezpieczeni od NW)

- Szkolenie podstawowe dla początkujących zawodników – w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Osiu oraz Szkole Podstawowej w Brzezinach

- Szkolenie specjalistyczne dla zawodników z doświadczeniem startowym – dla startujących w zawodach rangi regionalnej (uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Osiu)

- Organizacja zawodów szczebla gminnego (cztery wiosną – jako cykl o mistrzostwo gminy sezonu 2008- 2009 i jedne jesienią 2009 jako pierwsze cyklu 2009-2010)

  - Mno  18.04.2009

  - MnO   1.05.2009

  - MnO 22.05.2009

  - MnO   8.06.2009

  - MnO 3.10.2009 (w ramach zawodów o Puchar Borów Tucholskich)

- Organizacja Marszów na Orientację „Jesień nad Wdą” w ramach Pucharu Borów Tucholskich – 3 października 2009

- Organizacja Rodzinnego Marszu na Orientację – 21 listopada 2009

- Start w ośmiu zawodach o Puchar Borów Tucholskich, w tym w dwóch etapach nocnych

- IV Marsze na Orientację „Bielowszczak” w Lipinkach – 28.03.2009

- XLIV Rajd na Orientację „Pierwiosnki” w Czarnej Wodzie – 4.04.2009

- III Marsze na Orientację „Wormsak” w Kaliskach – 9.05.2009

- IX Borowiacki Marsz na Orientację w Czersku – 30.05.2009

- II Marsze na Orientację „Castri” w Skorzennie – 20.06.2009

- Czerskie Marsze na Orientację „Depniemy” w Czersku – 18/19.09.2009

- Marsze na Orientację „Jesień nad Wdą” w gminie Osie – 3.10.2009

- III Rajd na Orientację „Wygoniec” w gminie Kaliska – 27/28.11.2009

- Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania

- Założono liczący około 30 członków Klub Imprez na Orientację „Azymut” Osie. Płynna liczba członków wynika ze zmian związanych z zakończeniem nauki w naszych szkołach przez część zawodników i zgłoszoną lub nie chęcią dalszych startów w klubie.

- Zakupiono m in. sprzęt niezbędny do startu w zawodach i szkolenia – 20 kompasów (około 30 posiada też drużyna harcerska), kilkadziesiąt podkładek z klipami pod mapy, czerwone długopisy do kreślenia na mapie – dla kilkudziesięciu zawodników. W celu popularyzacji Marszów na Orientację zakupiono też książeczki startów i odznaki InO (popularne i brązowe). Zostaną one wręczone na podsumowaniu roku startowego.

- W zakresie podstawowym przeszkolono kilkadziesiąt osób – w czasie odrębnych zajęć, przed zawodami i po nich.

- Najlepsi zawodnicy z gimnazjum oraz szkoły podstawowej (ponad 20 osób) odbyli po kilka zajęć szkolenia specjalistycznego.

- Zorganizowano pięć zawodów szczebla gminnego (planowano sześć) i Rodzinny Marsz na Orientację. Nie przeprowadzono drugich zawodów jesienią ze względu na brak wolnych terminów.

- Zorganizowano Marsze na Orientację „Jesień nad Wdą” w ramach Pucharu Borów Tucholskich – startowało prawie 100 zawodników z Czerska, Osieka, Gdańska, Kościerzyny i Osia.

- Zawodnicy KInO „Azymut” startowali w ośmiu zawodach Pucharu Borów Tucholskich w Marszach na Orientację.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

- Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

| Lp. | Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania) | Całość zadania (zgodnie z umową) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | koszt całkowity | z tego z dotacji | z tego z finansowych środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów* |
| 1. | Kurs organizatorów | 400,00 | 400,00 | - |
| 2. | Zakup sprzętu do szkolenia, organizacji zawodów i startu w zawodach | 2032,59 | 1982,33 | 50,26 |
| 3. | Ubezpieczenie | 426,00 | 426,00 | - |
| 4. | Organizacja sześciu zawodów szczebla szkolnego i gminnego | 846,00 | - | 846,00 |
| 5. | Organizacja Rodzinnego Marszu na Orientację | - | - | - |
| 6. | Organizacja Marszów na Orientację „Jesień nad Wdą” | 1663,67 | 919,01 | 744,66 |
| 7. | Start w zawodach o Puchar Borów Tucholskich | 2798,48 | 1272,66 | 1525,82 |
|  | Ogółem | 8166,74 | 5000,00 | 3166,74 |

- Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

| Źródło finansowania | Całość zadania (zgodnie z umową) |  |
| --- | --- | --- |
|  | zł | % |
| Koszty pokryte z dotacji | 5000,00 | 61,22 |
| Koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów* | 3166,74 | 38,78 |
| O g ó ł e m: | 8166,74 | 100,00% |

Część III. Dodatkowe informacje

- W podsumowaniu budżetu nie uwzględniono opłaty za obiady podczas kursu Organizatorów InO (208,01 zł), zapłaty za wymagające kilkudziesięciu godzin pracy wykonanie map startowych na zawody „Jesień nad Wdą” (200,00 zł), opłaty za posiłek na Rodzinnym Marszu na Orientację (brak faktury) – wszystkie ze względu na brak możliwości realizacji w ramach zadania.

- Dodatkowy (nie uwzględniony w podsumowaniu budżetu) wkład własny partnerów to również koszty wynajmu pomieszczeń Zespołu szkół (szacowane na ponad 500 zł), koszt przygotowania posiłku na zawody „Jesień nad Wdą” (kilkaset złotych) oraz m. in. trudne do oszacowania koszty eksploatacji sprzętu Zespołu Szkół (kserokopiarka, drukarki – z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych, itp.) czy użytkowania sprzętu własnego członków Bractwa (np. komputery, telefony itp.).

- Osobowy wkład własny partnerów w postaci darmowej pracy na rzecz projektu wyniósł łącznie ponad 10000 zł (przy uwzględnieniu ceny 1 godziny pracy w wysokości 10 zł). Złożyły się na to: prowadzenie dokumentacji, przygotowanie i rozliczenie projektu, zakup sprzętu i materiałów (ponad 60 godzin), szkolenie podstawowe i specjalistyczne, łącznie z przygotowaniem materiałów oraz kursem Organizatora Imprez na Orientację (prawie 400 godzin), przygotowanie i przeprowadzenie zawodów szczebla gminnego (przygotowanie i ustawienie tras, przygotowanie map, zadań, kart startowych itp., przeprowadzenie zawodów – około 160 godzin), przygotowanie i przeprowadzenie zawodów „Jesień nad Wdą” w ramach Pucharu Borów Tucholskich w Marszach na Orientację (ponad 220 godzin) oraz opieka nad uczniami podczas zawodów pucharowych (prawie 150 godzin).